## Slide 1
Rapport de gestion de projet
Passage du POC au MVP
Chatbot RAG - Puls-Events
11/04/2026
Notes: Ce projet porte sur la conception du plan de passage d'un POC fonctionnel à un MVP industrialisé pour Puls-Events, une plateforme d'événements culturels. Nous allons voir comment transformer une preuve de concept en un système réellement déployable, maintenable et économiquement viable ?

## Slide 2
CONTEXTE & ENJEUX
1
Contexte :
Puls-Events est une plateforme de recommandation d'événements culturels qui agrège et expose à ses utilisateurs un catalogue de près d'un million d'événements publics à travers toute la France provenant d’Open Agenda, un outil de collecte et de gestion d’évènements culturels (personnalisable par lieu, période, thématiques).
  Le POC a prouvé la faisabilité d'interrogation de base de données en langage naturel.
Enjeux stratégiques :
Positionnement IA concurrentiel dans l'événementiel
Expérience conversationnelle personnalisée (géo + historique)
Architecture cloud capable de monter en charge
Observabilité dès le départ (monitoring qualité & infra)
Comment transformer ce POC en MVP scalable, déployable en production ?
Notes: Le POC a démontré qu'un chatbot RAG sur données culturelles fonctionne - les scores Ragas le confirment quantitativement. Mais un POC n'est pas un produit : pas d'historique conversationnel, zone géographique limitée à l'Occitanie, données statiques, et aucun monitoring en production. C'est exactement ce que le MVP doit résoudre."

## Slide 3
LES 4 DÉFIS TEHCNIQUES
2
🧠 Mémoire conversationnelle
Limite POC :
Chaque question traitée indépendamment
Solution proposée :
Redis session store avec fenêtre de contexte glissante
📍 Géographie dynamique
Limite POC :
Filtre Occitanie statique au preprocessing
Solution proposée :
  Index Qdrant national + filtre géospatial à la requête
🌐 Données temps réel
Limite POC :
  Base vectorielle statique (snapshot)
Solution proposée :
  Mistral Agents API web_search natif en fallback
📊 Monitoring production
Limite POC :
  Évaluation Ragas offline ponctuelle
Solution proposée :
  Langfuse (traces LLM) et Cloud Monitoring (infra)
  UC1 : Qu'est-ce qu'il y a à faire ce week-end à Lyon ? → recherche sémantique + géo
  UC2 : Et plutôt pour des enfants ? → mémoire conversationnelle
  UC3 : Événement très récent non indexé → ‘web_search’ automatique
Notes: Ces quatre défis ne sont pas des améliorations cosmétiques - ce sont des prérequis fonctionnels :
- Sans mémoire, le chatbot est inutilisable en contexte conversationnel réel.
- Sans géolocalisation dynamique, on ne peut pas servir l'ensemble du territoire national.
Le diagnostic du POC a permis d'identifier ces blocages avec précision avant de concevoir l'architecture.
Process ia auditable – conformité, etc

## Slide 4
ARCHI TECHNIQUE – Vue global
3
Schéma d'architecture en 4 couches
 Cloud provider retenu : GCP (vs AWS / Azure)
Points forts de l'architecture :
Scale-to-zero sur Cloud Run → coût à l'usage uniquement
Zéro dépendance externe pour la recherche web (Mistral natif)
Modularité : LLM, vectorstore, frontend interchangeables sans refonte
Notes: Schéma d'architecture en 4 couches
Couche Données : Open Agenda API + Mistral `web_search`
Couche Traitement IA : Pipeline ingestion → Qdrant → RAG LangChain + Redis + Filtrage géo
Couche API : FastAPI + Streamlit
Couche Monitoring : Langfuse + BigQuery + Cloud Monitoring
L'architecture est pensée pour évoluer sans refonte. Chaque service est un conteneur Cloud Run indépendant. Si demain on veut remplacer Streamlit par React, ou migrer vers un autre LLM > il n'y a pas de couplage fort entre les couches. C'est précisément ce que permet une architecture micro-services

## Slide 5
ARCHI TECHNIQUE – Composants & justifications
4
Composant | Technologie retenue | Justification
Cloud provider | GCP | Mistral sur Vertex AI / $300 crédits / BigQuery natif
Vectorstore | Qdrant | Filtre GPS/date/ville → impossible avec FAISS IndexFlatIP
LLM | mistral-small-latest | Continuité POC / coût/performance optimal / temp=0.0
Mémoire | Redis (Cloud Memorystore) | TTL session configurable / latence < 1 ms
Recherche web | Mistral Agents API web_search | Natif / zéro dépendance / citations sources incluses
API Backend | FastAPI | Asynchrone / documentation OpenAPI auto / léger
CI/CD | Cloud Build + Artifact Registry | Pipeline auto build→test→push→deploy sur merge main
Monitoring LLM | Langfuse | Self-hostable / traces complètes / scores Ragas continus
Notes: Le passage de FAISS à Qdrant est le choix technique le plus structurant. FAISS est une bibliothèque de recherche vectorielle en mémoire - elle ne supporte pas le filtrage par métadonnées. Or, pour filtrer les événements par localisation géographique à la requête, il nous faut un vectorstore qui stocke les coordonnées GPS comme métadonnées interrogeables comme Qdrant qui le fait nativement. C’est une nécessité fonctionnelle.
GCP Continuité naturelle avec Mistral sur Vertex AI, $300 de crédits couvrent le build, BigQuery intégré nativement.
Qdrant Vectorstore supporte le filtrage par métadonnées GPS/date à la requête, impossible avec FAISS.
mistral-small-latest Même modèle que le POC, meilleur ratio coût/performance pour des réponses déterministes (temperature=0.0).
Redis Stockage de session ultra-rapide avec TTL automatique, indispensable pour la fenêtre de contexte conversationnelle.
Mistral web_search Fallback natif sur événements récents non indexés, sans dépendance à une API tierce. == Si Qdrant ne trouve rien, Mistral cherche sur le web automatiquement.
FastAPI Framework asynchrone léger, documentation OpenAPI auto-générée, idéal pour conteneurisation Cloud Run.
Cloud Build + Artifact Registry Déploiement continu automatique sur chaque merge main, zéro intervention manuelle.
Langfuse Traçabilité complète des appels LLM, scores Ragas en continu, self-hostable pour éliminer les coûts SaaS.

## Slide 6
PLAN DE PROJET & BACKLOG
5
Les jalons :
Un plan de projet structuré, ancré dans des jalons mesurables et un backlog priorisé par valeur métier.
S1-S2 : Cadrage, architecture, provisioning GCP
S3-S6 : Développement pipeline, RAG, API
S7-S8 : Déploiement, monitoring, tests de charge
S9-S11 : Recette UAT, corrections, homologation
S12-S13 :Vérification, support présentation
# | Jalon | Date cible
J1 | Rapport validé | 07/05/2026
J2 | Architecture GCP | 15/05/2026
J3 | MVP développé & testé | 12/06/2026
J4 | MVP déployé (staging) | 26/06/2026
J5 | Recette UAT signée | 17/07/2026
J6 | Livraison finale | 31/07/2026
Macro backlog : 19 fonctionnalités
12 Must-Have - essentielles au MVP (~35 jours)
MH-01 Pipeline ingestion national (Open Agenda → France entière)
MH-02 Vectorisation mistral-embed 1024D
MH-03 Index Qdrant + métadonnées GPS/date/ville
MH-04 Filtre géospatial dynamique (rayon configurable)
MH-05 Mémoire conversationnelle Redis (TTL session)
MH-06 Pipeline RAG LangChain LCEL (MMR k=10)
MH-07 API REST FastAPI (/chat · /session · /health)
MH-08 Interface Streamlit + feedback utilisateur
MH-09 Déploiement Cloud Run + Docker
MH-10 CI/CD Cloud Build automatisé
MH-11 Monitoring LLM Langfuse (traces + Ragas)
MH-12 Monitoring infra Cloud Monitoring
7 Nice-to-Have (~25 jours)
NH-01 web_search Mistral
NH-02 GeoIP auto
NH-03 Qdrant incrémental
NH-04 Ragas en prod
NH-05 React
NH-06 Multi-sources
NH-07 BigQuery
Notes: 37 jours estimés · 13 semaines · 1 développeur
La priorisation Must-Have / Nice-to-Have est essentielle dans ce type de projet. Les 12 fonctionnalités must-have forment le MVP strict — sans elles, le produit n'est pas livrable. Les 7 nice-to-have apportent de la valeur, mais ne bloquent pas la livraison. Cette distinction protège le planning des glissements classiques en projet IA, où la tentation d'ajouter des features est permanente

## Slide 7
ESTIMATION DES COÛTS
6
Coûts build (infra dev/staging) :
Couverts intégralement par les crédits GCP ($300)
OPEX mensuel (3 scénarios) :
Le coût par utilisateur décroît avec la montée en charge
(scale-to-zero Cloud Run + mutualisation des coûts fixes (Redis, Qdrant))
Service | Coût (11 sem.)
Cloud Run (dev+staging) | ~8 €
Redis staging | ~25 €
Mistral AI (tests) | ~15 €
Cloud Build + Registry | Gratuit
TOTAL infra build | ~50 €
Scénario | Users/j | OPEX/mois | Coût/user/mois
MVP lancement | 100 | ~50 € | ~0,017 €
Croissance | 1 000 | ~350 € | ~0,012 €
Scale | 10 000 | ~2 265 € | ~0,008 €
Leviers d’optimisation budgétaire:
Levier | Économie potentielle
Cache Redis (questions répétées) | -20 à 30 % Mistral API
Modèle plus léger (open-mistral-7b) | -60 % coût génération
Ingestion incrémentale uniquement | -50 % coûts embedding build
Qdrant auto-hébergé (Cloud Run + disque) | -40 % vectorstore
Langfuse self-hosted (> 50 K traces) | -25 €/mois
Notes: Calcul :
GCP : Google Cloud Pricing Calculator https://cloud.google.com/products/calculator - configure chaque service (Cloud Run, Memorystore, BigQuery…) avec tes paramètres réels
Mistral AI (LLM) → mistral.ai/pricing - grille publique par modèle et par million de tokens in/out
Langfuse → langfuse.com/pricing - free tier jusqu'à 50K traces/mois, puis Cloud Pro ~$25/mois
Qdrant Cloud → cloud.qdrant.io - calculateur intégré selon RAM / vCPU / stockage
50 euros par mois pour 100 utilisateurs actifs par jour, c'est le coût d'un MVP IA conversationnel bien dimensionné sur GCP. La clé est le scale-to-zero de Cloud Run : si personne n'interroge l'API à 3h du matin, on ne paie pas. C'est fondamentalement différent d'une VM toujours allumée. Et quand on monte à 10 000 utilisateurs, le coût par utilisateur a été divisé par deux - c'est l'effet de mutualisation des coûts fixes.

## Slide 8
BILAN & JUSTIFICATION DES CHOIX
7
Défis rencontrés & solutions :
Les livrables :
Rapport de gestion complet (analyse, architecture, backlog, coûts, bilan)
Architecture cloud scalable GCP documentée (schémas + justifications)
Backlog priorisé : 12 Must-Have et 7 Nice-to-Have estimés, avec risques et mitigations
Plan de projet 13 semaines avec jalons mesurables
Estimation OPEX sur 3 scénarios avec leviers d'optimisation
Défi rencontré | Solution appliquée
Index géo trop restreint | FAISS → Qdrant national + filtre runtime
Absence de mémoire | Redis session store + fenêtre glissante
Données obsolètes rapidement | Ingestion incrémentale + web_search natif
Monitoring insuffisant | Langfuse (LLM) + Cloud Monitoring (infra)
Coûts Mistral à l'échelle | Cache Redis + sampling Ragas 10 %
Déploiement multi-services | CI/CD Cloud Build + Secret Manager
Notes: Index géographique → Qdrant national + filtre runtime Remplacement de FAISS (index statique Occitanie) par Qdrant pour stocke les coordonnées GPS en métadonnées et applique le filtre géographique directement à la requête, sans re-indexer.
Absence de mémoire → Redis session store + fenêtre glissante Chaque session utilisateur est stockée dans Redis avec un TTL ; les N derniers échanges sont injectés dans le contexte du LLM à chaque requête, donnant l'illusion d'une conversation continue.
Données obsolètes → Ingestion incrémentale + Mistral web_search Un pipeline d'ingestion tourne quotidiennement pour mettre à jour Qdrant ; pour les événements trop récents pour être indexés, Mistral cherche en temps réel sur le web en fallback.
Monitoring insuffisant → Langfuse + Cloud Monitoring Langfuse trace chaque appel LLM (prompt, réponse, latence, score Ragas) pendant que Cloud Monitoring surveille l'infrastructure (CPU, mémoire, latence API) - deux niveaux complémentaires d'observabilité.
Coûts LLM à l'échelle → Cache Redis + sampling Ragas 10 % Les questions fréquentes sont mises en cache Redis pour éviter les appels Mistral redondants ; l'évaluation Ragas ne porte que sur 10 % des requêtes, réduisant le coût du modèle juge en production.
Déploiement multi-services → CI/CD Cloud Build + Secret Manager Cloud Build reconstruit et déploie automatiquement chaque service conteneurisé sur merge main, les secrets (clés API, credentials) étant injectés au runtime via Secret Manager sans jamais apparaître dans le code.

## Slide 9
CONCLUSION
8
Conclusion :
En 13 semaines, avec un budget infra de 50 €/mois et un backlog de 12 fonctionnalités Must-Have clairement priorisées, ce projet est faisable, planifié et budgété. Les risques ont été identifiés, les mitigations documentées, et chaque jalon est associé à un livrable mesurable.
La question n'est plus ‘est-ce réalisable ?’ : c'est ‘quand démarre-t-on ?’
Synthèse du MVP :
Architecture GCP Cloud Run / Qdrant / Redis / LangChain / Mistral AI / Langfuse
Plan de réalisation : 13 semaines / 37 jours / 6 jalons
OPEX démarrage : ~50 €/mois pour 100 utilisateurs/jour
Ce que démontre ce projet :
Articuler contraintes métier, performance, gouvernance et coûts
Concevoir une architecture à 50 €/mois tenant un SLA 99,5 %
Mesurer la qualité RAG en continu, pas seulement en POC

## Slide 10
BILAN DE FORMATION
9
Contenu :
Ce que ce parcours démontre :
Progression cohérente du SQL au LLM en production
Capacité à travailler sur toute la chaîne data (collecte → traitement → exposition → monitoring)
Projets réels sur des problématiques métier concrètes
Domaine | Compétences acquises
Analyse & stats | Python / Pandas / Matplotlib / Seaborn
SQL & bases de données | PostgreSQL / modélisation / optimisation
NoSQL | MongoDB / conception schéma document
Infrastructure & cloud | Docker / GCP / architecture cloud
Orchestration | Kestra / dbt / pipelines de données
IA & LLM | LangChain / RAG / Mistral AI / Langfuse
Visualisation & BI | PowerBI / storytelling données
Notes: Ces 13 projets ne sont pas des exercices académiques - ce sont 13 réponses à des problèmes réels : comment auditer une base de données, comment orchestrer un pipeline, comment déployer un chatbot IA en production.
Ce parcours m'a appris à raisonner en Data Engineer : pas seulement coder une solution, mais choisir la bonne, la documenter, la faire tenir dans un budget et la livrer dans les délais.

## Slide 11
The END !
(Des questions ?)
Notes: - "Pourquoi GCP plutôt qu'AWS, qui est plus répandu en entreprise ?"
→ Continuité stack Mistral (Vertex AI) · crédits $300 · BigQuery natif ; AWS reste une option valide, ce choix est documenté et justifiable
- "Comment gérez-vous les risques de coûts Mistral en production ?
→ Cache Redis sur prompts fréquents, sampling Ragas à 10 %, possibilité de fallback `open-mistral-7b`
- "Qdrant self-hosted sur Cloud Run, c'est robuste ?"
→ Disque persistant GCP, possible migration vers Vertex AI Vector Search si la charge l'exige — architecture prévue pour ça
- "Le backlog de 60 jours pour 13 semaines, c'est réaliste ?"
→ Must-Have = 35 j sur S3–S8 (6 semaines) · Must-Have uniquement = livraison J3 garantie · Nice-to-Have en parallèle si avance